**ปฏิทินการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ตุลาคม -ธันวาคม 2562** | **มกราคม -มีนาคม 2563** | **เมษายน-มิถุนายน 2563** | **มิถุนายน -กันยายน 2563** |
| 1.จัดทำโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| 2. ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ ฯ |  |  |  |  |
| 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| 4. จัดทำแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานของตน |  |  |  |  |
| 5. วิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง |  |  |  |  |
| 6. เรียบเรียงประเด็นความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  |
| 8. ขออนุมัติจากกรมราชทัณฑ์เพื่อประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  |  |  |

**\*\*\*หมายเหตุ\*\*\***การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานเนื่องจากติดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมิถุนายน 2563 จึงทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ต้องล่าช้าไปกว่ากำหนดเดิม