## ปก
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์
โทร 320

## คำนำ
คำนำ
กรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้วงเงินงบประมาณที่กรมราชทัณฑ์จัดสรรให้ เพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

## สารบัญ
สารบัญ
หน้า
สรุปภาพรวม |  |  | 1
ผังความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ |  |  | 2
ส่วนที่ 1 แผนงานพื้นฐาน
|  | โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) | 4
1.1 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด)
|  | โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) | 5
1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม - รายการ )
|  | โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) | 9
1.3 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม - รายการ )
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323)
ส่วนที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์
(ไม่มีโครงการ)
ส่วนที่ 3 แผนงานบูรณาการ
(ไม่มีโครงการ)

## สรุปแผนภาพรวม
โครงการหลักของกรมราชทัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเรือนจำ/ทัณฑสถาน
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เงินงบประมาณ |  |  | เงินนอกงบประมาณ
| รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม
รวมทั้งสิ้น | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐาน | 640000 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0
ผ.1 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล |  |  | 0 |  |  | 0
ผ.2 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล | 640000 | 0 | 640000 |  |  | 0
โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) | 640000 | 0 | 640000
ผ.3 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย |  |  | 0 |  |  | 0
แผนงานยุทธศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ย.1 โครงการ พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง |  |  | 0 |  |  | 0
ย.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม |  |  | 0 |  |  | 0
ย.3 โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม |  |  | 0 |  |  | 0
ย.4 โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม |  |  | 0 |  |  | 0
แผนงานบูรณาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
บ.1 โครงการ อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ |  |  | 0 |  |  | 0
บ.2 โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ |  |  | 0 |  |  | 0
บ.3 โครงการ เรือนจำปลอดยาเสพติด |  |  | 0 |  |  | 0
บ.4 โครงการ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด |  |  | 0 |  |  | 0

## 1.แผนงานพื้นฐาน
โครงการหลักของกรมราชทัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ส่วนที่ 1 | แผนงานพื้นฐาน
ผ.1 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล
ผ.2 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล
ผ.3 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ลำดับที่ | โครงการ (ระดับ X) | ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | หน่วยหลัก | หน่วยปฏิบัติ (ระบุหน่วย)
|  | ü | ü | ü
12. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กคจ.)
45 | โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) |  | ü |  | กคจ.
1 | กิจกรรม : การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  | กคจ. | กคจ.
2 | กิจกรรม : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  |  |  | กคจ. | กคจ.
3 | กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) |  |  |  | กคจ. | กคจ.
4 | กิจกรรม : การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน |  |  |  | กคจ. | เรือนจำ 143 แห่ง
5 | กิจกรรม : อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ |  |  |  | กคจ. | กคจ.

## สรุปแผน พ. (hidden)
โครงการหลักของกรมราชทัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเรือนจำ/ทัณฑสถาน
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เงินงบประมาณ |  |  | เงินนอกงบประมาณ
| รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผ.1 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล |  |  | 0 |  |  | 0
ผ.2 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล |  |  | 0 |  |  | 0
ผ.3 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย |  |  | 0 |  |  | 0

## 1.1 แผน-ผล โครงการ-กิจกรรม (พ.)
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล โครงการ/กิจกรรม)
ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น | ผลการดำเนินงาน | [15 empty] | หน่วยรับผิดชอบ /หมายเหตุ
[8 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ไตรมาส1 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส2 | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ไตรมาส 3 | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ไตรมาส 4
หน่วย.................................................
ü | ü | ü
| ü |  | 45 | โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) | [19 empty] | กคจ.
out put : ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์
|  |  |  | ตัวชี้วัด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ฉบับ | แผน | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้จัดให้กับบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | กิจกรรม | แผน | 9 |  |  | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนเรือนจำและทัณฑสถาน ที่ได้รับการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส ของเรือนจำ ๕ ด้าน (เป้าหมายจำนวน 143 แห่ง) | ร้อยละ | แผน | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
out come : กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
|  |  |  | ตัวชี้วัด : คะแนน ITA ของกรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | แผน | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 85
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : อัตราการกระทำผิดวินัย กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดกรมราชราชทัณฑ์ลดลง | ร้อยละ | แผน | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจำและทัณฑสถาน ที่ได้รับการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ร้อยละ | แผน | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ที่รับรู้และดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร | ร้อยละ | แผน | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1 | กิจกรรม : ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ฉบับ | แผน | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | ฉบับ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการขับเคลื่อน และติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | หน่วยงาน | แผน | 143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 143 | 143
[5 empty] | หน่วยงาน | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุมัติจากกรมราชทัณฑ์
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
|  |  | 2 | กิจกรรม : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว | ร้อยละ | แผน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำเดือน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ | ครั้ง | แผน | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | ครั้ง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ | เรื่อง | แผน | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
[5 empty] | เรื่อง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่เข้าร่วมการอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน | หน่วยงาน | แผน | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | หน่วยงาน | ผล |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการสร้างสรรผลงานเพื่อพัฒนางานราชทัณฑ์ | นวัตกรรม | แผน | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 |  |  | 28
[5 empty] | นวัตกรรม | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : การผ่านการประเมินคุณธรรมและองค์กรโปร่งใสของกรมราชทัณฑ์ | ระดับ | แผน | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ผ่าน | 0
[5 empty] | ระดับ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว
กิจกรรมเชิญชวนบุคลากรส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมราชทัณฑ์
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกวดการดำเนินงานของข้าราชการ เพื่อยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานก้าวตามรอยพ่อ
โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดเพื่อรับเข็มยุติธรรมธำรง
โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์
การเข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรม กับกระทรวงวัฒนธรรม
การเข้าร่วมประเมินองค์กรโปร่งใส กับ สำนักงาน ปปช.
โครงการสรรหาข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเข็มและประกาศเกียรติคุณ รางวัล"พะทำมะรง"
|  |  | 3 | กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ระดับค่าคะแนน ITA ของกรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | แผน | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85 | 85
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ แนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ สำนักงาน ปปช. กำหนด
สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อถือปฏิบัติและ และตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ สำนักงาน ปปช. กำหนด
ประสาน ดำเนินการร่วมกับ สำนักงาน ปปช. เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ สำนักงาน ปปช. กำหนด
สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เสนอกรมราชทัณฑ์
|  |  | 4 | กิจกรรม : ขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
|  |  |  | ตัวชี้วัด : เรือนจำและทัณฑสถาน ที่ได้รับการขับเคลื่อน และติดตาม การดำเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จำนวน 143 แห่ง) | ร้อยละ | แผน | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของเรือนจำและทัณฑสถาน (2 แห่ง) | แห่ง | แผน | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | แห่ง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนเรือนจำและทัณฑสถาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเรือนจำต้นแบบ ด้านมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน | แห่ง | แผน | 30 | [14 empty] | 30 | 30
[5 empty] | แห่ง | ผล | 0
การขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินการถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตาม "มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน" ณ เรือนจำและทัณฑสถาน
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตาม "มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน" เพื่อคัดเลือกให้เป็นเรือนจำต้นแบบ ด้านมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน
|  |  | 5 | กิจกรรม : อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากร กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ | ร้อยละ | แผน | 80 | [14 empty] | 80 | 80
[5 empty] | ร้อยละ | ผล
อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## 1.2 แผน-ผล เงินงบประมาณ (พ.)
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ) | [24 empty] | 640000
หน่วย/บาท
ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |  |  | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [15 empty] | หน่วยรับผิดชอบ /หมายเหตุ | ผ.1 |  | ผ.2 |  | ผ.3
[7 empty] | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ไตรมาส1 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส2 | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ไตรมาส 3 | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ไตรมาส 4 |  | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน
หน่วย................................................. | [5 empty] | แผน | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 90900 | 314475 | 405375 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 32775 | 2775 | 66825 | 102375 | 0 | 92650 | 0 | 92650
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ü | ü | ü
| ü |  | 45 | โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) | [21 empty] | กคจ.
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 90900 | 314475 | 405375 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 32775 | 2775 | 66825 | 102375 | 0 | 92650 | 0 | 92650
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | กิจกรรม : ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2 | กิจกรรม : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | แผน | 374350 | 374350 | 0 | 0 | 0 | 314475 | 314475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27225 | 27225 | 0 | 32650 | 0 | 32650
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | ผล |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรมเชิญชวนบุคลากรส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ | บาท | แผน | 30450 | 30450 |  |  |  | 30450 | 30450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ | บาท | แผน | 40450 | 40450 |  |  |  | 20225 | 20225 |  |  |  | 0 |  |  | 20225 | 20225 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 | บาท | แผน | 216700 | 216700 |  |  |  | 216700 | 216700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ประกวดการดำเนินงานของข้าราชการ เพื่อยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานก้าวตามรอยพ่อ | บาท | แผน | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4500 |  | 4500
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์ | บาท | แผน | 47100 | 47100 |  |  |  | 47100 | 47100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดเพื่อรับเข็มยุติธรรมธำรง | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ | บาท | แผน | 28150 | 28150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 28150 |  | 28150
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | การเข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรม กับกระทรวงวัฒนธรรม | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | การเข้าร่วมประเมินองค์กรโปร่งใส กับ สำนักงาน ปปช. | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | โครงการสรรหาข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเข็มและประกาศเกียรติคุณ รางวัล"พะทำมะรง" | บาท | แผน | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 3 | กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | แผน | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ แนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ สำนักงาน ปปช. กำหนด | บาท | แผน | 0 | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0
|  |  |  | สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อถือปฏิบัติและ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ สำนักงาน ปปช. กำหนด | บาท | แผน | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0
|  |  |  | ประสาน ดำเนินการร่วมกับ สำนักงาน ปปช. เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ สำนักงาน ปปช. กำหนด | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0
|  |  |  | สรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เสนอกรมราชทัณฑ์ | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0
|  |  | 4 | กิจกรรม : ขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | แผน | 144750 | 144750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 39600 | 2775 | 2775 | 39600 | 45150 | 0 | 60000 | 0 | 60000
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | ผล | 0 | 0
|  |  |  | การขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินการถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน | บาท | แผน | 79200 | 79200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39600 | 39600 |  |  | 39600 | 39600 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตาม "มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน" ณ เรือนจำและทัณฑสถาน | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตาม "มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน" เพื่อคัดเลือกให้เป็นเรือนจำต้นแบบ ด้านมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน | บาท | แผน | 65550 | 65550 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2775 | 2775 |  | 5550 |  | 60000 |  | 60000
[5 empty] | บาท | ผล | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 5 | กิจกรรม : อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | แผน | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 90900 | 0 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ | บาท | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1. อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | บาท | แผน | 90900 | 90900 |  |  | 90900 |  | 90900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 2. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | บาท | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | บาท | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## สรุปแผน ย. (hidden)
โครงการหลักของกรมราชทัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเรือนจำ/ทัณฑสถาน
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เงินงบประมาณ |  |  | เงินนอกงบประมาณ
| รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานยุทธศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ย.1 โครงการ พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง |  |  | 0 |  |  | 0
ย.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม |  |  | 0 |  |  | 0
ย.3 โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม |  |  | 0 |  |  | 0
ย.4 โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม |  |  | 0 |  |  | 0

## สรุปแผน บ. (hidden)
โครงการหลักของกรมราชทัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเรือนจำ/ทัณฑสถาน
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | เงินงบประมาณ |  |  | เงินนอกงบประมาณ
| รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รวม
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานบูรณาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
บ.1 โครงการ อำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ |  |  | 0 |  |  | 0
บ.2 โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ |  |  | 0 |  |  | 0
บ.3 โครงการ เรือนจำปลอดยาเสพติด |  |  | 0 |  |  | 0
บ.4 โครงการ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด |  |  | 0 |  |  | 0