## ปก
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 02-967-3535 402-403

## คำนำ
คำนำ
การจัดทำแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จัดทำขึ้นตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0710.1/441 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทงบรายจ่ายประจำ
โดยแผนการดำเนินการจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมราชทัณฑ์

## สารบัญ
สารบัญ
หน้า
สรุปภาพรวม |  | 1
ผังความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ |  | 2
ส่วนที่ 1 แผนงานพื้นฐาน
| โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ | 5
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 5
1.1 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด)
| โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ | 5
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 5
1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล การใช้จ่ายเงินบประมาณ โครงการ/กิจกรรม - รายการ )
| โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ | 8
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 8
1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม - รายการ )

## แผนงานพื้นฐาน
โครงการหลักของกรมราชทัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ส่วนที่ 1 | แผนงานพื้นฐาน
ผ.1 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล
ผ.2 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล
ผ.3 ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ลำดับที่ | โครงการ (ระดับ X) | ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | หน่วยหลัก | หน่วยปฏิบัติ (ระบุหน่วย)
|  | P | P | P
6.กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
28 | โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411) |  |  |  | บค.
| กิจกรรม : 1.การบริหารอัตรากำลังและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
| กิจกรรม : 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  | กลุ่มงานอัตราฯ
| กิจกรรม : 3.การสรรหา คัดเลือก และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  | กลุ่มงานสรรหาฯ/กลุ่มงานบรรจุฯ
| กิจกรรม : 4.การบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  | ศูนย์ข้อมูลฯ
| กิจกรรม : 5.การบริหาร ค่าตอบแทน บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร กรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  | กลุ่มงานเงินเดือนฯ
| กิจกรรม : 6.การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  |  |  |  | กลุ่มงานสวัสดิการฯ
| กิจกรรม : 7.การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  | กลุ่มงานอัตราฯ/กลุ่มงานสวัสดิการฯ/ฝ่ายบริหารฯ
27 | โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |  |  |  | บค.
| กิจกรรม : การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ |  |  |  |  | กลุ่มงานวินัยฯ

## 1.Timeline การใช้จ่ายเงิน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผล โครงการ/กิจกรรม)
ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น | ผลการดำเนินงาน | [15 empty] | หน่วยรับผิดชอบ /หมายเหตุ
[8 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ไตรมาส1 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส2 | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ไตรมาส 3 | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ไตรมาส 4
หน่วย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
P | ü | ü
| ü |  | 1 | โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411) | [19 empty] | บค.
เป้าหมาย (Out put) : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์อย่างมืออาชีพโดยยึดมั่นในกฎ ระเบียบและทีคุณชีวิตที่ดีรวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรม/โครงการในกระบวนการสรรหา รักษา และใช้ประโยชน์บุคลากร | กิจกรรม | แผน | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 7
[5 empty] | กิจกรรม | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนเรือนจำที่ได้รับการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | แห่ง | แผน | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 10
[6 empty] | ผล | 0
เป้าหมาย (Out come) : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี | ร้อยละ | แผน | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 75 ขึ้นไป | ร้อยละ | แผน | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 90
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 1.การบริหารอัตรากำลังและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  | 0 | [16 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : แผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด | ฉบับ | แผน | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | ฉบับ | ผล
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการประสานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เรือนจำและ ทัณฑสถาน | ครั้ง | แผน | 48 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12
[5 empty] | ครั้ง | ผล
รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์
รายการ กำหนดคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น
รายการ ขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนและแจ้งแผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์
รายการ การจัดประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์
รายการ การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์
|  |  |  | กิจกรรม : 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  | 0 | [16 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | เรื่อง | แผน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
ผล
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ผลสำเร็จของการเผยแพร่งานวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เรื่อง | แผน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
ผล
รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์เพื่อศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายการ วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และดำเนินการประมวลผลตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษา
รายการ ดำเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
|  |  |  | กิจกรรม : 3.การสรรหา คัดเลือก และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [19 empty] | กลุ่มงานสรรหาฯ/
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของกรมราชทัณฑ์ | ครั้ง | แผน | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 7 | กลุ่มงานบรรจุฯ
[5 empty] | ครั้ง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของกรมราชทัณฑ์ | ครั้ง | แผน | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 10
[5 empty] | ครั้ง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
รายการ การสำรวจตำแหน่งว่างและกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
รายการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รายการ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
รายการ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
|  |  |  | กิจกรรม : 4.การบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมราชทัณฑ์ | [19 empty] | ศูนย์ข้อมูลบุคคล
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนของทะเบียนประวัติบุคลากรที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | ฉบับ | แผน | 12205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12205 | 12205
[5 empty] | ฉบับ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางของการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร | ช่องทาง | แผน | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6
[5 empty] | ช่องทาง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
รายการ การจัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลของบุคลากร กรมราชทัณฑ์
รายการ การบริหารจัดการ ปรับปรุง ข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติและในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร การจัดทำบัตรข้าราชการ และหนังสือรับรอง
รายการ บริหารจัดการ เกี่ยวกับการลาการส่งข้าราชการไปอบรม การศึกษาต่อ และการเดินทางไปต่างประเทศ
รายการ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
|  |  |  | กิจกรรม : 5.การบริหาร ค่าตอบแทน บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ | [19 empty] | กลุ่มงานเงินเดือนฯ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน | ร้อยละ | แผน | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : 2.ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 75 ขึ้นไป | ร้อยละ | แผน | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 90
[6 empty] | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
รายการ การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่าย และจัดทำงบประมาณงบบุคลากร รายการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ ที่เบิกควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกรมราทัณฑ์
รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์
รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ บำเหน็จตกทอด และการขอพระราชทานเพลิงศพ
รายการ การสัมมนาศักยภาพข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565
|  |  |  | กิจกรรม : 6.การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [19 empty] | กลุ่มงานสวัสดิการฯ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | กิจกรรม | แผน | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
ผล
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | กิจกรรม | แผน | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6
ผล
รายการ การดำเนินการจัดสวัสดิการให้บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รายการ การดำเนินการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นของผู้เกษียณอายุราชการเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม
|  |  |  | กิจกรรม : 7.การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | [19 empty] | กลุ่มงานสวัสดิการฯ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน | กิจกรรม | แผน | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | กิจกรรม | ผล
รายการ การอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
รายการ การจัดประชุมอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(ข้าราชการดีเด่น ผู้คุมดีเด่น ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย)
รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ค่าใช้จ่ายเดินทาง ผอ.บค.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด)
| ü |  | 2 | โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (SI323) | [19 empty] | บค.
เป้าหมาย (Out put) : ข้าราชการตระหนักถึงวินัยของข้าราชการ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ข้าราชการตระหนักถึงวินัยของข้าราชการ | กิจกรรม | แผน | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3
[5 empty] | กิจกรรม | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการที่กระทำผิดวินัยได้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด (ร้อยละ100) | ร้อยละ | แผน | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
เป้าหมาย (Out come) : บุคลากรได้รับการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ
|  |  |  | ตัวชี้วัด : อัตราการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5 | ร้อยละ | แผน | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5
[5 empty] | ร้อยละ | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องการกระทำผิดวินัยของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด (255เรื่อง) | เรื่อง | แผน | 260 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 20 | 20 | 65 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60
[5 empty] | เรื่อง | ผล | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
รายการ การเสริมสร้างและให้ความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์
รายการ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย
รายการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย
รายการ สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรในกรมราชทัณฑ์กระทำความผิด นำเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
รายการ ดำเนินการพิจารณากรณีบุคลากรที่กระทำความผิดอุทธรณ์คำสั่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสรุปรายงานผลการดำเนินการ

## 2.แผน-ผล การใช้จ่าย
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ)
หน่วย/บาท
ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |  |  | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [15 empty] | หน่วยรับผิดชอบ /หมายเหตุ | ผ.1 |  | ผ.2 |  | ผ.3
[7 empty] | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ไตรมาส1 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส2 | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ไตรมาส 3 | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ไตรมาส 4 |  | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน
หน่วยกองบริหารทรัพยากรบุคคล | [5 empty] | แผน | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 5164105000 | 5164105000 | 0 | 429901196 | 430921566 | 430142266 | 1290965028 | 429999031 | 430759136 | 430286016 | 1291044183 | 430161846 | 430185006 | 430578556 | 1290925408 | 430508996 | 430373761 | 430287624 | 1291170381 | [7 empty] | 5164105000
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
P | ü | ü | [30 empty] | 0
| ü |  | 28 | โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411) | [21 empty] | บค. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 5163689000 | 5163689000 | 0 | 429901196 | 430879966 | 430100666 | 1290881828 | 429957431 | 430717536 | 430244416 | 1290919383 | 430120246 | 430143406 | 430536956 | 1290800608 | 430467396 | 430332161 | 430287624 | 1291087181 | [7 empty] | 5163689000
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 1.การบริหารอัตรากำลังและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล | [21 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 121800 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3875 | 0 | 0 | 3875 | 7000 | 11000 | 37000 | 55000 | 55800 | 4125 | 0 | 59925 | [7 empty] | 121800
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ กำหนดคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น |  | แผน | 27200 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | [7 empty] | 27200
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ ขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนและแจ้งแผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 79600 | 79600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 49600 | 0 | 0 | 49600 | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ | [6 empty] | 79600
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การจัดประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875 |  |  | 3875 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4125 |  | 4125 | [7 empty] | 12000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล | [21 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ | [6 empty] | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | [7 empty] | 56000
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์เพื่อศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และดำเนินการประมวลผลตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษา |  | แผน | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 26000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ ดำเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  | แผน | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | [7 empty] | 30000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 3.การสรรหา คัดเลือก และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานสรรหาฯ/กลุ่มงานบรรจุฯ | [6 empty] | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 2270860 | 2270860 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 12600 | 600000 | 61600 | 674200 | 146000 | 8100 | 300000 | 454100 | 0 | 57260 | 385300 | 442560 | [7 empty] | 2270860
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การสำรวจตำแหน่งว่างและกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 720700 | 720700 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 720700
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น |  | แผน | 1431300 | 1431300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 |  | 600000 | 146000 | 0 | 300000 | 446000 | 0 | 0 | 385300 | 385300 |  | 770600 | [5 empty] | 1431300
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด |  | แผน | 118860 | 118860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57260 | 0 | 57260 |  | 57260 | [5 empty] | 118860
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 4.การบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | ศูนย์ข้อมูลบุคคล | [6 empty] | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 944000 | 944000 | 0 | 0 | 277320 | 32350 | 309670 | 23300 | 0 | 90000 | 113300 | 34390 | 203310 | 254300 | 492000 | 0 | 29030 | 0 | 29030 | [7 empty] | 944000
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ บริหารจัดการ ปรับปรุง ข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติและในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร การจัดทำบัตรข้าราชการ และหนังสือรับรอง |  | แผน | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 37320 | 32350 | 69670 | 23300 | 0 | 0 | 23300 |  | 29000 | 29000 | 58000 |  | 29030 |  | 29030 | [7 empty] | 180000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ บริหารจัดการ เกี่ยวกับการลาการส่งข้าราชการไปอบรม การศึกษาต่อ และการเดินทางไปต่างประเทศ |  | แผน | 764000 | 764000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 34390 | 174310 | 225300 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 764000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 5.การบริหาร ค่าตอบแทน บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานเงินเดือนฯ | [6 empty] | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 5158833000 | 5158833000 | 0 | 429884096 | 429885496 | 429898166 | 1289667758 | 429895856 | 430079586 | 429884096 | 1289859538 | 429884096 | 429884096 | 429884096 | 1289652288 | 429884096 | 429884096 | 429885224 | 1289653416 | [7 empty] | 5158833000
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่าย และจัดทำงบประมาณงบบุคลากร รายการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ ที่เบิกควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 5158505000 | 5158505000 | 0 | 429875416 | 429875416 | 429875416 | 1289626248 | 429875416 | 429875416 | 429875416 | 1289626248 | 429875416 | 429875416 | 429875416 | 1289626248 | 429875416 | 429875416 | 429875424 | 1289626256 | [7 empty] | 5158505000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 143990 | 143990 | 0 | 8680 | 10080 | 22750 | 41510 | 20440 | 20160 | 8680 | 49280 | 8680 | 8680 | 8680 | 26040 | 8680 | 8680 | 9800 | 27160 | [7 empty] | 143990
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ บำเหน็จตกทอด และการขอพระราชทานเพลิงศพ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การสัมมนาศักยภาพข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 |  | แผน | 184010 | 184010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184010 | 0 | 184010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 184010
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 6.การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานสวัสดิการฯ | [6 empty] | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 1081600 | 1081600 | 0 | 16900 | 16900 | 16900 | 50700 | 16900 | 16900 | 36100 | 69900 | 36100 | 36100 | 17600 | 89800 | 526900 | 327400 | 16900 | 871200 | [7 empty] | 1081600
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการจัดสวัสดิการให้บุคลากรในสังกัด กรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 203500 | 203500 | 0 | 16900 | 16900 | 16900 | 50700 | 16900 | 16900 | 16900 | 50700 | 16900 | 16900 | 17600 | 51400 | 16900 | 16900 | 16900 | 50700 | [7 empty] | 203500
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด กรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | กลุ่มงานสวัสดิการฯ/ฝ่ายบริหารฯ | [6 empty] | 57600
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นของผู้เกษียณอายุราชการเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม |  | แผน | 820500 | 820500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310500 | 0 | 820500 | กลุ่มงานสวัสดิการฯ | [6 empty] | 820500
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 7.การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | [21 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ/สวัสดิการฯ/ศูนย์ฯ/ผ่ายบริหารฯ | [6 empty] | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 381740 | 381740 | 0 | 200 | 250 | 150250 | 150700 | 4900 | 21050 | 172620 | 198570 | 12660 | 800 | 17960 | 31420 | 600 | 250 | 200 | 1050 | [7 empty] | 381740
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล |  | แผน | 345020 | 345020 | 0 | 200 | 250 | 150250 | 150700 | 200 | 20200 | 172620 | 193020 | 200 | 200 | 200 | 600 | 250 | 250 | 200 | 700 | ฝ่ายบริหารฯ/ศูนย์ข้อมูลฯ | [6 empty] | 345020
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การจัดประชุมอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนของในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(ข้าราชการดีเด่น ผู้คุมดีเด่น ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย) |  | แผน | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 850 | 0 | 5550 | 600 | 600 | 5900 | 7100 | 350 | 0 | 0 | 350 | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ/กลุ่มงานสวัสดิการฯ | [6 empty] | 13000
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (เดินทาง ผอ.บค.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด) |  | แผน | 23720 | 23720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11860 | 0 | 11860 | 23720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ฝ่ายบริหารฯ | [6 empty] | 23720
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| ü |  | 27 | โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและ เสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | [21 empty] | บค. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 41600 | 41600 | 83200 | 41600 | 41600 | 41600 | 124800 | 41600 | 41600 | 41600 | 124800 | 41600 | 41600 | 0 | 83200
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | กิจกรรม : การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | [21 empty] | กลุ่มงานวินัยฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 41600 | 41600 | 83200 | 41600 | 41600 | 41600 | 124800 | 41600 | 41600 | 41600 | 124800 | 41600 | 41600 | 0 | 83200
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การเสริมสร้างและให้ความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย |  | แผน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย |  | แผน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรในกรมราชทัณฑ์กระทำความผิด นำเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |  | แผน | 416000 | 416000 |  | 0 | 41600 | 41600 | 83200 | 41600 | 41600 | 41600 | 124800 | 41600 | 41600 | 41600 | 124800 | 41600 | 41600 | 0 | 83200
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ ดำเนินการพิจารณากรณีบุคลากรที่กระทำความผิดอุทธรณ์คำสั่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสรุปรายงานผลการดำเนินการ |  | แผน | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 1.3 แผน-ผลเงินนอกงบประมาณ (พ.)
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 แผนงานพื้นฐาน (แผน - ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ)
หน่วย/บาท
ผ.1 | ผ.2 | ผ.3 | ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผน/ผล | รวมงบประมาณ |  |  | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [15 empty] | หน่วยรับผิดชอบ /หมายเหตุ | ผ.1 |  | ผ.2 |  | ผ.3
[7 empty] | รวมทั้งสิ้น | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ไตรมาส1 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | ไตรมาส2 | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ไตรมาส 3 | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ไตรมาส 4 |  | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน | รายจ่ายประจำ | รายจ่ายลงทุน
หน่วยกองบริหารทรัพยากรบุคคล | [5 empty] | แผน
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ü | ü | ü
| ü |  | 28 | โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411) | [21 empty] | บค. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 1.การบริหารอัตรากำลังและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล | [21 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ กำหนดคำขอการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ ขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนและแจ้งแผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 42000 |  | 72000 | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การจัดประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล | [21 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์เพื่อศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และดำเนินการประมวลผลตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษา |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ ดำเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 3.การสรรหา คัดเลือก และการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานสรรหาฯ/กลุ่มงานบรรจุฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การสำรวจตำแหน่งว่างและกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | รายการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | รายการ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | รายการ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 4.การบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | ศูนย์ข้อมูลบุคคล
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ จัดทำและจัดเก็บและรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ บริหารจัดการ ปรับปรุง ข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติและในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร การจัดทำบัตรข้าราชการ และหนังสือรับรอง |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ บริหารจัดการ เกี่ยวกับการลาการส่งข้าราชการไปอบรม การศึกษาต่อ และการเดินทางไปต่างประเทศ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ พัฒนาฐานข้อมูลและบสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคล |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 5.การบริหาร ค่าตอบแทน บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานเงินเดือนฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่าย และจัดทำงบประมาณงบบุคลากร รายการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ ที่เบิกควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกรมราทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ บำเหน็จตกทอด และการขอพระราชทานเพลิงศพ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การสัมมนาศักยภาพข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2564 |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 6.การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานสวัสดิการฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการจัดสวัสดิการให้บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การดำเนินการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | กลุ่มงานสวัสดิการฯ/ฝ่ายบริหารฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นของผู้เกษียณอายุราชการเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | กลุ่มงานสวัสดิการฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | กิจกรรม : 7.การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | [21 empty] | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ/สวัสดิการฯ/ศูนย์ฯ/ผ่ายบริหารฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ฝ่ายบริหารฯ/ศูนย์ข้อมูลฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การจัดประชุมอำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนของในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการดีเด่น ผู้คุมดีเด่น ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย) |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | กลุ่มงานอัตรากำลังฯ/กลุ่มงานสวัสดิการฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ค่าใช้จ่ายเดินทาง ผอ.บค.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด) |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ฝ่ายบริหารฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ การซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย |  | แผน | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | กลุ่มงานสวัสดิการฯ
[6 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ü |  | 27 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (SI323) | [21 empty] | บค. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | กิจกรรม : การเสริมสร้างความรู้และดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ | [21 empty] | กลุ่มงานวินัยฯ
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมงบประมาณ |  | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รายการ การเสริมสร้างและให้ความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการดำเนินการทางวินัย |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรในกรมราชทัณฑ์กระทำความผิด นำเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาดำเนินการตามหลัเกณฑ์ที่กำหนด |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | รายการ ดำเนินการพิจารณากรณีบุคลากรที่กระทำความผิดอุทธรณ์คำสั่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสรุปรายงานผลการดำเนินการ |  | แผน | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ผล | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0